## Sheet1
改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 443 | 443 |  | 442.0687 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.97
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 443 | 443 |  | 442.0687 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.97
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设1个实训室、2个中心，为专业课程教学提供保障。购置实训平台、实训项目，提供高度模拟企业应用的教学项目及实训资源，为教师教学、学生实训提供保障，提升学生的综合职业技能。 | [5 empty] | 建设金融行业数据研究中心，购置区块链创新应用实训平台及项目库、金融大数据实训平台及项目库，为教学及学生实训提供保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 金融行业数据研究中心 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 2024年实训平台及项目库 |  |  | 2套 | 2套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 平台资源到位及验收时间 |  |  | 5月 | 5月 | 12 |  | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目预算控制数 |  |  | ≤443万元 | 442.068741万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 2024年实训室使用 |  |  | 实训室正常投入使用，服务于金融科技应用专业的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师使用平台教学，开展科研课题研究，撰写相关论文10篇。 | 实训室正常投入使用，服务于金融科技应用专业的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师使用平台教学，开展科研课题研究，撰写各类相关论文12篇。教师指导学生参加技能大赛，获得市赛二等奖。 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2024年学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.97